## 戸省エネ一般
現場検査申請書付表１－１－１ |  |  |  |  | 一戸建て等（一般用）
フラット35Ｓ
各工法共通
工事内容確認チェックシート（竣工）（省エネルギー性） （『断熱等性能等級４以上及び一次エネルギー消費量等級４以上』又は『建築物エネルギー消費性能基準』）
私は、竣工現場検査の申請に当たり、次表の基準について適合していることを確認しました。
基準の概要 |  | 確認項目 |  | 確認内容 |  | 現場 確認欄 | 備考
þ
断熱等性能等級の等級４以上及び一次エネルギー消費量等級の等級４以上の基準 又は建築物エネルギー消費性能基準に適合していること。 |  | 躯体の断 熱性能等 | 断熱材等の種類 | 断熱材等の種類及び厚さが所定のとおり施工されていること。 |  | □
|  |  | 断熱材の保管・養生 | （繊維系断熱材の場合） 断熱材を濡らさないような措置がされていること。 |  | □
|  |  | 屋根又は天井の 断熱構造 | 必要な部位にすき間なく施工されていること。 |  | □
|  |  | 壁の断熱構造 | 必要な部位にすき間なく施工されていること。 |  | □
|  |  | 床の断熱構造 | 必要な部位にすき間なく施工されていること。 |  | □
|  | 開口部の 断熱性能 | 窓等の仕様 | 建具の材質・形状及びガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること。 |  | □
|  |  | ドアの仕様 | ドアの材質・形状及びガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること。 |  | □
|  | 開口部の 日射遮蔽措置 | ひさし・軒等の状態 | ひさし・軒等の形状・寸法等が所定のとおり施工されていること。 |  | □
|  |  | 付属部材の設置状態 | 付属部材が所定のとおり設置されていること。 |  | □
|  |  | 窓・ドアの仕様 | ドアの材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること。 |  | □
|  | 結露発生の 防止対策 （断熱等性能等級による場合） | 繊維系断熱材等を 使用する場合 | 防湿層等が設置されていること（屋根・天井、壁及び床）。 |  | □
|  |  | 通気層の設置 | 断熱層の外気側に通気層が設置されていること。 |  | □
|  |  | 鉄筋コンクリート造等の住宅を内断熱工法により施工する場合 | 構造熱橋部に断熱補強がされていること。 |  | □
|  | 躯体、開口部における省エネ措置 | 通風の利用 | (省エネ効果を考慮する場合） 通風の利用に係る開口部の面積及び配置が所定のとおりであること。 |  | □
|  |  | 蓄熱の利用 | (省エネ効果を考慮する場合） 蓄熱の利用に係る材料の種類、厚さ及び寸法が所定のとおり施工されていること。 |  | □
|  |  | 床下換気 | (省エネ効果を考慮する場合） 床下空間を経由して外気を室内へ導入する換気方式が所定のとおり施工されていること。 |  | □
|  | 設備機器の 設置状況 | 暖冷房設備 | 暖房設備、冷房設備、付属設備等の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。 |  | □
|  |  | 換気設備 | 換気設備の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。 |  | □
|  |  | 給湯設備 | 給湯設備、配管等の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。 |  | □
|  |  | 照明設備 | 照明設備の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。 |  | □
|  |  | エネルギー利用 効率化設備 | （省エネ効果を考慮する場合） エネルギー利用効率化設備の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。 |  | □
注１） |  | 申請者、工事監理者又は工事施工者は、太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。
注２） |  | 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。
2022年4月

## 戸省エネ一般（等級5）
現場検査申請書付表１－１－２ |  |  |  |  | 一戸建て等（一般用）
フラット35Ｓ
各工法共通
工事内容確認チェックシート（竣工）（省エネルギー性） （一次エネルギー消費量等級５以上）
私は、竣工現場検査の申請に当たり、次表の基準について適合していることを確認しました。
基準の概要 |  | 確認項目 |  | 確認内容 |  | 現場 確認欄 | 備考
þ
一次エネルギー消費量等級の等級５以上の基準に適合していること。 |  | 躯体の断 熱性能等 | 断熱材等の種類 | 断熱材等の種類及び厚さが所定のとおり施工されていること。 |  | □
|  |  | 断熱材の保管・養生 | （繊維系断熱材の場合） 断熱材を濡らさないような措置がされていること。 |  | □
|  |  | 屋根又は天井の 断熱構造 | 必要な部位にすき間なく施工されていること。 |  | □
|  |  | 壁の断熱構造 | 必要な部位にすき間なく施工されていること。 |  | □
|  |  | 床の断熱構造 | 必要な部位にすき間なく施工されていること。 |  | □
|  | 開口部の 断熱性能 | 窓等の仕様 | 建具の材質・形状及びガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること。 |  | □
|  |  | ドアの仕様 | ドアの材質・形状及びガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること。 |  | □
|  | 開口部の 日射遮蔽措置 | ひさし・軒等の状態 | ひさし・軒等の形状・寸法等が所定のとおり施工されていること。 |  | □
|  |  | 付属部材の設置状態 | 付属部材が所定のとおり設置されていること。 |  | □
|  |  | 窓・ドアの仕様 | ドアの材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること。 |  | □
|  | 躯体、開口部における省エネ措置 | 通風の利用 | (省エネ効果を考慮する場合） 通風の利用に係る開口部の面積及び配置が所定のとおりであること。 |  | □
|  |  | 蓄熱の利用 | (省エネ効果を考慮する場合） 蓄熱の利用に係る材料の種類、厚さ及び寸法が所定のとおり施工されていること。 |  | □
|  |  | 床下換気 | (省エネ効果を考慮する場合） 床下空間を経由して外気を室内へ導入する換気方式が所定のとおり施工されていること。 |  | □
|  | 設備機器の 設置状況 | 暖冷房設備 | 暖房設備、冷房設備、付属設備等の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。 |  | □
|  |  | 換気設備 | 換気設備の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。 |  | □
|  |  | 給湯設備 | 給湯設備、配管等の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。 |  | □
|  |  | 照明設備 | 照明設備の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。 |  | □
|  |  | エネルギー利用 効率化設備 | （省エネ効果を考慮する場合） エネルギー利用効率化設備の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。 |  | □
注１） |  | 申請者、工事監理者又は工事施工者は、太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。
注２） |  | 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。
2022年4月

## 戸耐震在来一般
現場検査申請書付表１－２－１ |  |  |  | 一戸建て等（一般用）
フラット35Ｓ
在来木造用
工事内容確認チェックシート（竣工）（耐震性（免震建築物以外））
私は、竣工現場検査の申請にあたり、以下の基準について適合していることを確認しました。
（※）
| 申請物件は、住宅品質確保法第３条第１項の規定に基づく評価方法基準の第５の１－１に定める耐震等級の等級 |  |  | に該当しています。
（※ フラット35Ｓ（金利Bプラン）「耐震性」は等級２又は３、フラット35Ｓ（金利Aプラン）「耐震性」は等級３の基準に適合することが必要です。）
基準の概要 |  | 確認項目 | 確認内容 | 現場確認欄 | 備考
þ
評価方法基準の第５の１│１に定める耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）の等級２又は３ （フラット35Ｓ（金利Aプラン）の場合は等級３）に適合していること |  | 部材の品質 | 部材について、構造耐力上の欠点がないこと | □
|  | 土台・柱等 | 柱が所定の小径であること | □
|  |  | 土台の継手位置が構造耐力上支障ない位置に設けられていること | □
|  |  | アンカーボルトは所定の品質であり、所定の埋込み長さが確保されており、所定の位置に 設置されていること | □
|  | 耐力壁 （筋かいの場合） | 筋かい耐力壁が所定の位置、長さ、種類、断面、方向であること | □
|  | 耐力壁 （面材の場合） | 面材耐力壁が所定の位置、長さ、種類、厚さであること | □
|  |  | 釘が所定の種類、留付け間隔であること | □
|  | 準耐力壁等 | 準耐力壁が所定の位置、長さ、厚さ、高さであること | □
|  |  | 垂れ壁、腰壁が所定の位置、長さ、幅であり、両脇に耐力壁又は準耐力壁があること | □
|  |  | 釘が所定の種類、留付け間隔であること | □
|  | 火打ち材 | 火打ち材が所定の位置、種類、寸法、留付け状態であること | □
|  |  | 火打ち材と取り合う梁は所定のはりせい寸法であること | □
|  | 床組等 | 面材が所定の種類、厚さであること | □
|  |  | 根太が所定の寸法、間隔、取付工法であること | □
|  |  | 釘が所定の種類、留付け間隔であること | □
|  | 屋根面 | 所定の勾配であること | □
|  |  | 面材が所定の種類、厚さであること | □
|  |  | 釘が所定の種類、留付け間隔であること | □
|  | 接合部 | 接合金物は所定の品質であること | □
|  |  | 筋かい端部の接合部が所定の接合方法により施工されていること | □
|  |  | 柱脚・柱頭の接合部が所定の接合方法により施工されていること | □
|  |  | 床、屋根の接合部が所定の接合金物により施工されていること | □
|  |  | 胴差と通し柱の接合部が所定の接合方法により施工されていること | □
|  | 横架材 | 床梁・小屋梁が所定の断面、間隔であること | □
|  |  | 胴差・根太・たる木が所定の断面、間隔であること | □
|  | 基礎 | 基礎が所定の配置であること | □
|  |  | 所定の寸法の根入れ深さであること | □
|  |  | 立上がり部分の高さ、厚さ、底盤が所定の寸法であること | □
|  |  | 主筋・補強筋が所定の径、位置であること | □
|  |  | 開口部周辺等の補強が所定の方法であること | □
注１） |  | 申請者、工事監理者又は工事施工者は、太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。
注２） |  | 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。
2022-04-01

## 戸耐震２_４一般
現場検査申請書付表１－２－２ |  |  | 一戸建て等（一般用）
フラット35Ｓ
２×４工法用
工事内容確認チェックシート（竣工）（耐震性（免震建築物以外））
私は、竣工現場検査の申請にあたり、以下の基準について適合していることを確認しました。
（※）
| 申請物件は、住宅品質確保法第３条第１項の規定に基づく評価方法基準の第５の１－１に定める耐震等級の等級 |  | に該当しています。
（※ フラット35Ｓ（金利Bプラン）「耐震性」は等級２又は３、フラット35Ｓ（金利Aプラン）「耐震性」は等級３の基準に適合することが必要です。）
基準の概要 | 確認項目 | 確認内容 | 現場確認欄 | 備考
þ
評価方法基準の第５の１│１に定める耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）の等級２又は３ （フラット35Ｓ（金利Aプラン）の場合は等級３）に適合していること | 土台、枠組 | 土台について、構造耐力上の欠点がないこと | □
|  | 土台の継手位置が構造耐力上支障ない位置に設けられていること | □
|  | 枠組材は所定の品質であり、所定の間隔であること | □
|  | アンカーボルトは所定の品質、埋込み長さ、位置であること | □
| 耐力壁 （面材の場合） | 面材耐力壁は所定の位置、長さ、種類、厚さであること | □
|  | 釘は所定の種類、間隔であること | □
| 耐力壁 （筋かい併用 の場合） | 面材耐力壁は所定の位置、長さ、種類、厚さであること | □
|  | 筋かいは所定の方向、断面、留付であること | □
| 準耐力壁 | 準耐力壁は所定の位置、長さ、種類厚さであること | □
|  | 釘は所定の種類、間隔であること | □
|  | 準耐力壁の直上・直下の根太の支持距離が所定の長さであること | □
| 床組等 | 床下張材は所定の種類、厚さであること | □
|  | 釘は所定の種類、間隔であること | □
|  | 天井根太の寸法、間隔、留付けが所定のとおりであること | □
| 屋根面 | 所定の勾配であること | □
|  | 面材が所定の種類、厚さ、留付け間隔であること | □
|  | 釘は所定の種類、間隔であること | □
|  | たる木の寸法、間隔、留付け状態が所定のとおりであること | □
| 接合金物 | 接合金物は所定の品質、種類であること | □
|  | たて枠上下端が所定の留付けであること | □
| 基礎 | 基礎が所定の配置であること | □
|  | 所定の寸法の根入れ深さであること | □
|  | 立上がり部分の高さ、厚さ、底盤が所定の寸法であること | □
|  | 主筋・補強筋が所定の径、位置であること | □
|  | 開口部周辺等の補強が所定の方法であること | □
注１） | 申請者、工事監理者又は工事施工者は、太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。
注２） | 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。
2022-04-01

## 戸耐震ＲＣ一般
現場検査申請書付表１－２－３ | [5 empty] | 一戸建て等（一般用）
フラット35Ｓ
ＲＣ造等用
工事内容確認チェックシート（竣工）（耐震性（免震建築物以外））
私は、竣工現場検査の申請にあたり、以下の基準について適合していることを確認しました。
（※）
| 申請物件は、住宅品質確保法第３条第１項の規定に基づく評価方法基準の第５の１－１に定める耐震等級の等級 |  |  |  |  | に該当しています。
（※ フラット35Ｓ（金利Bプラン）「耐震性」は等級２又は３、フラット35Ｓ（金利Aプラン）「耐震性」は等級３の基準に適合することが必要です。）
基準の概要 | 該当工法 |  | 確認項目 |  | 確認内容 | 現場確認欄 | 備考
| Ｓ造 | ＲＣ造
þ
評価方法基準の第５の１│１に定める耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）の等級２又は３ （フラット35Ｓ（金利Aプラン）の場合は等級３）に適合していること | － | ○ | 共通 |  | 柱、はり、壁、スラブの位置が所定のとおりであること | □
[5 empty] | 鉄筋・コンクリートの品質・強度が所定のとおりであること | □
| ○ | ○ | 地盤・ 基礎 | 直接基礎 | 基礎の種類、寸法、配筋（径・本数・位置・定着・継手・端部処理・かぶり厚さ）、地盤の状況、床付けの状況が所定のとおりであること | □
|  |  |  | 杭基礎 | 基礎の種類、位置、杭径、杭長、配筋（径、本数、間隔、定着、継手）、支持地盤（位置、種類、地耐力等）が所定のとおりであること | □
| － | ○ | 柱 |  | 柱寸法が所定のとおりであること | □
[5 empty] | 主筋の配筋（径、本数、間隔、位置、定着、継手、端部処理、かぶり厚さ）が所定のとおりであること | □
[5 empty] | 帯筋の配筋（径、本数、間隔、位置、形状、端部処理、かぶり厚さ）が所定のとおりであること | □
|  |  | はり |  | はりの断面寸法が所定のとおりであること | □
[5 empty] | 主筋の配筋（径、本数、間隔、位置、定着、継手、端部処理、かぶり厚さ）が所定のとおりであること | □
[5 empty] | あばら筋の配筋（径、本数、間隔、位置、形状、端部処理、かぶり厚さ）が所定のとおりであること | □
[5 empty] | 貫通孔の位置、形状及び補強配筋が所定のとおりであること | □
|  |  | 壁 |  | 壁厚が所定のとおりであること | □
[5 empty] | 配筋（径、本数、間隔、位置、定着、継ぎ手、端部処理、かぶり厚さ）が所定のとおりであること | □
[5 empty] | 開口部の位置、形状及び補強配筋が所定のとおりであること | □
[5 empty] | スリット（完全、部分）の位置、形状が所定のとおりであること | □
|  |  | スラブ |  | スラブ厚・寸法が所定のとおりであること | □
[5 empty] | 配筋（径、間隔、定着、継手、かぶり厚さ）が所定のとおりであること | □
[5 empty] | 開口部の位置、形状及び補強配筋が所定のとおりであること | □
| ○ | － | 鋼材の種類・ 規格 |  | 鋼材等の種類・品質が所定のとおりであること | □
|  |  | 部材の位置・ 形状・寸法 |  | 柱脚・柱・壁・梁・床・ブレースの位置が所定のとおりであること | □
[5 empty] | 柱脚・柱・壁・梁・床・ブレースの形状、寸法が所定のとおりであること | □
|  |  | ボルトの締付け |  | ボルト接合部の種別、品質、径、本数、締付けが所定のとおりであること | □
|  |  | 溶接部分 |  | 溶接部分の外観、形状が所定のとおりであること | □
|  |  | 柱脚部 |  | アンカーボルトの品質、径、本数、位置、定着長さが所定のとおりであること | □
[5 empty] | ベースプレートが所定の厚さであること | □
注１） | 申請者、工事監理者又は工事施工者は、太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。
注２） | 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。
2022-04-01

## 耐震免震一般
現場検査申請書付表１－２－４ |  |  | 一戸建て等（一般用）
フラット35Ｓ
各工法共通
工事内容確認チェックシート（竣工）（耐震性（免震建築物））
私は、竣工現場検査の申請にあたり、以下の基準について適合していることを確認しました。
基準の概要 | 確認項目 | 確認内容 | 現場確認欄 | 備考
þ
評価方法基準の第５の１│３に定める 免震建築物に適合していること | 免震建築物 | 免震材料が所定のとおり施工されていること | □
|  | 上部構造が所定のとおり施工されていること | □
|  | 下部構造が所定のとおり施工されていること | □
|  | 落下・挟まれ防止等の措置が所定のとおりされていること | □
|  | 出入口その他の見やすい場所に、免震建築物であること等が表示されていること | □
|  | 免震層及び免震材料の維持管理に関する計画の内容が施工関連図書に記されていること | □
注１） | 申請者、工事監理者又は工事施工者は、太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。
注２） | 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。
20091001

## 戸バリア等級３一般
現場検査申請書付表１－３－１ | [10 empty] | 一戸建て等（一般用）
フラット35Ｓ
各工法共通
工事内容確認チェックシート（竣工）（バリアフリー性：等級３対応）
私は、竣工現場検査の申請にあたり、以下の基準について適合していることを確認しました。
基準の概要 | 確認項目 （等級３） |  |  |  | 確認内容（等級３） | [6 empty] | 現場確認欄 | 備考
þ
評価方法基準の第５の９│１に定める高齢者等配慮対策等級の等級３、４又は５に適合していること | 部屋の 配置等 | 特定寝室と同一階に 配置すべき室 |  |  | □ | 便所 | [5 empty] | □
| 段差 | 段差 （日常生活空間内） |  | 玄関 出入口 | □ | くつずりと玄関外側の高低差20mm以下であること | [5 empty] | □
[5 empty] | □ | くつずりと玄関土間の高低差5mm以下であること | [5 empty] | □
|  |  |  | 浴室 出入口 | □ | 20mm以下の単純段差であること | [5 empty] | □
[5 empty] | □ | 浴室内外の高低差120mm以下でまたぎ段差180mm以下 ＋ 手すり設置
|  |  |  | ﾊﾞﾙｺﾆｰ 出入口 （非接地住宅のみ） | □ | 180mm（踏み段（※１）を設ける場合は360mm）以下の単純段差 | [5 empty] | □
[5 empty] | □ | 250mm以下の単純段差＋手すり（設置準備含む）
[5 empty] | □ | 180mm（踏み段（※１）を設ける場合は屋内側で180mm、屋外側で360mm）以下のまたぎ段差 ＋手すり（設置準備含む）
|  |  |  | 居室の部分の床とその他の床（※２） | □ | 300mm以上450mm以下であること | [5 empty] | □
|  |  |  | その他の床 | □ | 勝手口と上がりかまち以外は段差はないこと（5mm以内の段差が生じるものを含む） | [5 empty] | □
|  | 日常生活空間外の 段差 |  |  | □ | 日常生活空間外の床（※３）の段差はないこと（5mm以内の段差が生じるものを含む） | [5 empty] | □
| 階段 | 階段がない場合 |  |  | □ | － | [5 empty] | □
|  | 階段がある場合 |  | 勾配等 | □ | 階段は所定の均一な勾配であること（勾配２２／２１以下、550mm≦踏面＋２×蹴上げ≦650mm） | [5 empty] | □
[5 empty] | □ | 踏面寸法195mm以上であること | [5 empty] | □
|  |  |  | 蹴込み | □ | 蹴込み寸法は30mm以下であること | [5 empty] | □
|  |  |  | 回り階段の形式 | □ | 勾配等の基準に該当していること（踏面の狭い方から300mmの位置で規定寸法を確保していること） | [5 empty] | □
[5 empty] | □ | 回り階段の部分が、所定の形式となっていること
|  | ホームエレベーターが 設置されている場合 |  |  | □ | － | [5 empty] | □
| 手すり | 階段 |  |  | □ | 少なくとも片側に設置されていること（段鼻からの高さ700mm～900mm） | [5 empty] | □
[5 empty] | □ | 両側に設置されていること（段鼻からの高さ700mm～900mm）（勾配が45度超の場合）
[5 empty] | □ | 階段無し又はホームエレベーター設置
|  | 便所 |  |  | □ | 設置（立ち座りのためのもの） | [5 empty] | □
|  | 浴室 |  |  | □ | 設置（浴槽出入りのためのもの） | [5 empty] | □
|  | 玄関 |  |  | □ | 設置（上がりかまち部の昇降及び靴等の着脱のためのもの） | [5 empty] | □
[5 empty] | □ | 設置準備（上がりかまち部の昇降及び靴等の着脱のためのもの）
|  | 脱衣室 |  |  | □ | 設置（衣服の着脱のためのもの） | [5 empty] | □
[5 empty] | □ | 設置準備（衣服の着脱のためのもの）
|  | 転落防止 手すり・ 手すり子 |  | 階段及び廊下 | □ | 腰壁、手すり高さ、手すり子の内法寸法が所定の寸法であること | [5 empty] | □
|  |  |  | ２階以上の窓 | □ | 窓台、手すり高さ、手すり子の内法寸法が所定の寸法であること | [5 empty] | □
|  |  |  | バルコニー | □ | 腰壁、手すり高さ、手すり子の内法寸法が所定の寸法であること | [5 empty] | □
| 通路及び出入口の幅員 （日常生活空間） | 通路 |  |  | □ | 有効幅員780mm（柱等の箇所は750mm）以上であること | [5 empty] | □
|  | 出入口 |  | 玄関 | □ | 750mm以上確保されていること | [5 empty] | □
|  |  |  | 浴室 出入口 | □ | 600mm以上確保されていること | [5 empty] | □
|  |  |  | その他 | □ | 750mm以上確保されていること | [5 empty] | □
[5 empty] | □ | 軽微な改造により750mm以上確保が可能であること
| 寝室、浴室及び便所 （日常生活空間） | 浴室の広さ |  | 内法短辺 | □ | 1,300mm以上であること | [5 empty] | □
|  |  |  | 内法広さ | □ | ２m2以上であること | [5 empty] | □
|  | 便所 |  | 内法長辺 | □ | 1,300mm以上であること | [5 empty] | □
[5 empty] | □ | 便器の前方又は側方との距離が500mm以上（ドアの解放又は軽微な改造を含む）であること
[5 empty] | □ | 軽微な改造により1,300mm以上確保が可能であること
|  |  |  | 便器 | □ | 腰掛け式であること | [5 empty] | □
|  | 特定寝室 |  |  | □ | 内法面積9m2以上であること | [5 empty] | □
注１） | フラット35Ｓ（金利Aプラン）「バリアフリー性」をご利用の場合は、本チェックシートではなく、「工事内容確認チェックシート（竣工）（バリアフリー性：等級４対応）」を利用してください。
注２） | 申請者、工事監理者又は工事施工者は、太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。
※１） | 踏み段の構造要件 | [7 empty] | ※２） | 居室の部分の床の段差許容要件
| 設置部 |  | 段数 | 高さmm | 奥行mm |  | 幅mm | その他 |  | 位置：介助用車いすの移動の妨げとならない
| バルコニー出入口 |  | 1 | 180以下 | 300以上 |  | 600以上 | バルコニー端との距離1,200mm以上 |  | 面積：①3m2以上9m2（当該居室18m2以下の場合は当該面積の1/2）未満
②当該面積部分の合計が当該居室面積の1/2未満
辺：長辺1500mm以上（工事を伴わない撤去可）
その他：その他の部分の床より高い
※３） | 以下に掲げるものはこの限りではありません。 玄関の出入口（勝手口を含む）の段差及び上がりかまちの段差、浴室の出入口の段差、バルコニーへの出入口の段差、室内又は室の部分の床とその他の部分の床の90mm以上の段差
2022-04-01

## 戸バリア等級４一般
現場検査申請書付表１－３－２ | [12 empty] | 一戸建て等（一般用）
フラット35Ｓ
各工法共通
工事内容確認チェックシート（竣工）（バリアフリー性：等級４対応）
私は、竣工現場検査の申請にあたり、以下の基準について適合していることを確認しました。
基準の概要 | 確認項目 （等級４） |  |  |  |  | 確認内容（等級４） | [7 empty] | 現場確認欄 | 備考
þ
評価方法基準の第５の９│１に定める高齢者等配慮対策等級の等級４又は５に適合していること | 部屋の 配置等 | 特定寝室と同一階に 配置すべき室・ ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰの設置 |  |  |  | □ | 便所 | [6 empty] | □
[6 empty] | □ | 浴室 | [6 empty] | □
[6 empty] | □ | ホームエレベーターの開口部有効幅員が750mm（通路より直進できる場合は650mm）以上
| 段差 | 段差 （日常生活空間内） |  | 玄関 出入口 |  | □ | くつずりと玄関外側の高低差20mm以下であること | [6 empty] | □
[6 empty] | □ | くつずりと玄関土間の高低差5mm以下であること | [6 empty] | □
|  |  |  | 玄関の 上がりかまち |  | □ | 360mm以下（踏み段（※１）を設ける場合）であること | [6 empty] | □
[6 empty] | □ | 180mm以下（接地階に存する玄関で踏み段（※１）を設けない場合）であること
[6 empty] | □ | 110mm以下（上記以外の場合）であること
|  |  |  | 土間と踏み段との段差及び踏み段と上がりかまちの段差 |  | □ | 180mm以下（接地階に存する玄関）であること | [6 empty] | □
[6 empty] | □ | 110mm以下（上記以外の場合）であること
|  |  |  | 浴室 出入口 |  | □ | 20mm以下の単純段差であること | [6 empty] | □
|  |  |  | バルコニー 出入口 |  | □ | 180mm（踏み段（※１）を設ける場合は360mm）以下の単純段差であること | [6 empty] | □
[6 empty] | □ | 250mm以下の単純段差＋手すり
[6 empty] | □ | 180mm（踏み段（※１）を設ける場合は屋内側で180mm、屋外側で360mm）以下のまたぎ段差＋手すり
|  |  |  | 居室の部分の床とその他の 床（※２） |  | □ | 300mm以上450mm以下であること | [6 empty] | □
|  |  |  | その他の床 |  | □ | 勝手口と上がりかまち以外は段差はないこと（5mm以内の段差が生じるものを含む） | [6 empty] | □
|  | 日常生活空間外の 段差 |  |  |  | □ | 日常生活空間外の床（※３）の段差はないこと（5mm以内の段差が生じるものを含む） | [6 empty] | □
| 階段 | 階段がない場合 |  |  |  | □ | － | [6 empty] | □
|  | 階段がある場合 |  |  | 勾配等 | □ | 階段は所定の均一な勾配であること（勾配６／７以下、550mm≦踏面＋２×蹴上げ≦650mm） | [6 empty] | □
[5 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込み寸法は30mm以下、蹴込み板の設置があること | [6 empty] | □
[5 empty] | 形式等 | □ | 最上段の通路等への食い込みがないこと | [6 empty] | □
[6 empty] | □ | 最下段の通路等への突出がないこと | [6 empty] | □
[6 empty] | □ | 回り階段の採用なし | [6 empty] | □
|  | 階段が日常生活空間外・ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置 |  |  |  | □ | 所定の勾配等・蹴込み寸法に適合しているものであること | [6 empty] | □
| 手すり | 階段 |  |  |  | □ | 少なくとも片側に設置されていること（段鼻からの高さ700mm～900mm） | [6 empty] | □
[6 empty] | □ | 両側に設置されていること（段鼻からの高さ700mm～900mm）（勾配が45度超の場合）
[6 empty] | □ | 階段無し
|  | 便所 |  |  |  | □ | 設置（立ち座りのためのもの） | [6 empty] | □
|  | 浴室 |  |  |  | □ | 設置（浴槽出入りのためのもの） | [6 empty] | □
|  | 玄関 |  |  |  | □ | 設置（上がりかまち部の昇降及び靴等の着脱のためのもの） | [6 empty] | □
|  | 脱衣室 |  |  |  | □ | 設置（衣服の着脱のためのもの） | [6 empty] | □
|  | 転落防止 手すり・ 手すり子 |  |  | 階段及び廊下 | □ | 腰壁、手すり高さ、手すり子の内法寸法が所定の寸法であること | [6 empty] | □
[5 empty] | ２階以上の窓 | □ | 窓台、手すり高さ、手すり子の内法寸法が所定の寸法であること | [6 empty] | □
[5 empty] | バルコニー | □ | 腰壁、手すり高さ、手すり子の内法寸法が所定の寸法であること | [6 empty] | □
| 通路及び出入口の幅員 （日常生活空間） | 通路 |  |  |  | □ | 有効幅員が780mm（柱等の箇所は750mm）以上であること | [6 empty] | □
|  | 出入口 |  |  | 玄関 | □ | 750mm以上確保されていること | [6 empty] | □
[5 empty] | 浴室 出入口 | □ | 650mm以上確保されていること | [6 empty] | □
[5 empty] | その他 | □ | 750mm以上確保されていること | [6 empty] | □
[6 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により750mm以上確保が可能であること
| 寝室、浴室及び便所 （日常生活空間） | 浴室の広さ |  |  | 内法短辺 | □ | 1,400mm以上であること | [6 empty] | □
[5 empty] | 内法広さ | □ | ２．５m2以上であること | [6 empty] | □
|  | 便所 |  |  | 内法短辺 | □ | 1,100mm以上であること | [6 empty] | □
[6 empty] | □ | 便器の前方及び側方との距離が500mm以上（ドアの解放又は軽微な改造を含む。）であること
[6 empty] | □ | 軽微な改造により1,100mm以上確保が可能であること
[5 empty] | 内法長辺 | □ | 1,300mm以上であること | [6 empty] | □
[6 empty] | □ | 便器の前方及び側方との距離が500mm以上（ドアの解放又は軽微な改造を含む。）であること
[6 empty] | □ | 軽微な改造により1,300mm以上確保が可能であること
[5 empty] | 便器 | □ | 腰掛け式であること | [6 empty] | □
|  | 特定寝室 |  |  |  | □ | 内法面積12m2以上であること | [6 empty] | □
注１） | フラット35Ｓ（金利Bプラン）「バリアフリー性」をご利用の場合は、本チェックシートではなく、「工事内容確認チェックシート（竣工）（バリアフリー性：等級３対応）」を利用してください。
注２） | 申請者、工事監理者又は工事施工者は、太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。
※１） | 踏み段の構造要件 | [9 empty] | ※２） | 居室の部分の床の段差許容要件
| 設置部 |  | 段数 |  | 高さmm | 奥行mm |  | 幅mm | その他 |  |  | 位置：介助用車いすの移動の妨げとならない
| 玄関上がりかまち |  | 1 |  | 180以下※ | 300以上 |  | 600以上 |  |  |  | 面積：①3m2以上9m2（当該居室18m2以下の場合は当該面積の1/2）未満
| バルコニー出入口 |  | 1 |  | 180以下 | 300以上 |  | 600以上 | バルコニー端との距離1,200mm以上 |  |  | ②当該面積部分の合計が当該居室面積の1/2未満
[10 empty] | ※接地階以外の玄関の場合110mm以下 |  | 辺：長辺1500mm以上（工事を伴わない撤去可）
その他：その他の部分の床より高い
※３） | 以下に掲げるものはこの限りではありません。 玄関の出入口（勝手口を含む）の段差及び上がりかまちの段差、浴室の出入口の段差、バルコニーへの出入口の段差、室内又は室の部分の床とその他の部分の床の90mm以上の段差
2022-04-01

## 戸耐久_可変一般
［現場検査申請書付表１－４］ | [10 empty] | 一戸建て等（一般用）
フラット35Ｓ
各工法共通
工事内容確認チェックシート（竣工）（耐久性・可変性） [第一面]
私は、竣工現場検査の申請にあたり、以下の基準について適合していることを確認しました。
基準の概要 | 該当工法 |  |  |  |  | 確認項目 |  |  | 確認内容 |  |  | 現場確認欄 | 備考
| 在来木造 | ２×４ | Ｓ造 | ＲＣ造 | 丸太組
þ
評価方法基準の第５の３│１に定める劣化対策等級の等級３に適合していること | ○ | ○ | － | － | ○ | 外壁の軸組・枠組等(※１） | 通気構造又は真壁構造 （軒の出90cm以上）による場合 | 通気構造等の状態 | □ | 外壁仕上げと軸組等との間に有効な通気層が設置されていること |  | □
[9 empty] | □ | 真壁構造で、軒の出が90cm以上あること
[8 empty] | 防腐・防蟻 処理範囲 | □ | 防腐・防蟻処理範囲が地盤面から１ｍ以上であること |  | □
[8 empty] | 部材の樹種、小径 | □ | 軸組等に、防腐・防蟻に有効な薬剤、接着剤が使用されていること |  | □
[9 empty] | □ | 柱の小径が13.5cm以上あること
[9 empty] | □ | 柱の小径が12cm以上かつ心材の耐久性区分Ｄ１の樹種に区分される製材等であること
[9 empty] | □ | ひのき等（※２）に区分される樹種が使用されていること
[7 empty] | 通気構造等以外 の場合 |  | □ | Ｋ３相当以上の防腐・防蟻処理がされていること |  | □
| ○ | ○ | － | － | ○ | 土台の防腐・防蟻 |  | 防腐・防蟻 処理 | □ | ひのき等（※２）に区分される樹種が使用されていること |  | □
[9 empty] | □ | Ｋ３相当以上の防腐・防蟻処理がされていること （北海道・青森県はＫ２相当以上）
[8 empty] | 土台と外壁の取合部の水切り | □ | 外壁の下端に水切りが設置されていること |  | □
| ○ | ○ | － | － | ○ | 地盤の防蟻 （一部の地域（※３） を除く） |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造のべた基礎であること |  | □
[9 empty] | □ | コンクリートが基礎内周部等に打設されていること
[9 empty] | □ | 有効な土壌処理がされていること（所定の基礎断熱工法の場合を除く）
| ○ | ○ | － | － | ○ | 浴室・脱衣室の 防水措置 |  | 浴室 | □ | 浴室ユニットであること |  | □
[9 empty] | □ | 外壁の軸組等と同様の措置がされていること
[9 empty] | □ | 防水上有効な仕上げがされていること
[9 empty] | □ | 腰壁・腰高布基礎が所定のとおり措置されていること
[8 empty] | 脱衣室 | □ | 外壁の軸組等と同様の措置がされていること |  | □
[9 empty] | □ | 防水上有効な仕上げがされていること
| ○ | ○ | － | － | ○ | 基礎高さ |  |  | □ | 地面から基礎上端まで又は地面から土台下端までの高さは、40㎝以上あること |  | □
| ○ | ○ | ○ | － | ○ | 床下換気 |  |  | □ | ４ｍ以内毎に有効面積300cm2以上の換気口が確保されていること |  | □
[9 empty] | □ | １ｍ毎に有効面積75cm2以上の換気口が確保されていること
[9 empty] | □ | 所定の基礎断熱工法であること
| ○ | ○ | ○ | － | ○ | 防湿措置 |  |  | □ | 厚さ60mm以上のコンクリートが打設されていること |  | □
[9 empty] | □ | 厚さ0.1mm以上の防湿フィルムで覆われていること
| ○ | ○ | ○ | － | ○ | 小屋裏換気 |  | 屋根断熱 以外の場合 | □ | 独立した小屋裏ごとに2カ所以上の換気口が設置されていること |  | □
[9 empty] | □ | 換気口の有効面積の天井面積に対する割合は所定の割合以上であること |  | □
[8 empty] | 屋根断熱 | □ | 屋根断熱等により小屋裏が室内と同等の温熱環境であること |  | □
2022年4月
工事内容確認チェックシート（竣工）（耐久性・可変性） [第二面]
基準の概要 | 該当工法 |  |  |  |  | 確認項目 |  |  | 確認内容 |  |  | 現場確認欄 | 備考
| 在来木造 | ２×４ | Ｓ造 | ＲＣ造 | 丸太組
þ
評価方法基準の第５の３│１に定める劣化対策等級の等級３に適合していること | － | － | ○ | － | － | 防錆措置 | 構造躯体 （最下階の柱脚部） |  | □ | 鋼材の厚さにより所定の防錆措置がされていること |  | □
[7 empty] | 構造躯体 （一般部） |  | □ | 鋼材の厚さにより所定の防錆措置がされていること |  | □
[7 empty] | 構造躯体 （その他の構造躯体） |  | □ | 鋼材の厚さにより所定の防錆措置がされていること |  | □
| － | － | － | ○ | － | セメントの種類 |  |  | □ | 使用するセメントは、基準に適合する品質等であること |  | □
[6 empty] | コンクリートの 水セメント比等 |  |  | □ | 鉄筋のかぶり厚さは、水セメント比ごとに定められた所定寸法以上であること |  | □
[6 empty] | コンクリートの品質 |  | スランプ | □ | コンクリート強度ごとに定められた所定のスランプ値以下であること |  | □
[8 empty] | 単位水量 | □ | 185kg/m3以下であること |  | □
[8 empty] | 空気量 | □ | 指定地域（※４）以外の地域にあっては、コンクリート中の空気量が４％～６％であること |  | □
[6 empty] | 施工計画 |  |  | □ | [①密実に充填するための打ち込み及び締め固めの方法、②打継部の処理方法、③養生方法]が指定されていること |  | □
注１ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | コンクリート内 埋込み配管 |  |  | □ | 埋込み配管がないこと |  | □
[6 empty] | 地中埋設管 |  |  | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設がないこと |  | □
[9 empty] | □ | 埋設地域（※５）
[6 empty] | 排水管の性状等・ 清掃措置 |  |  | □ | 排水管の内面が平滑、かつ清掃に支障を及ぼすたわみ、抜けその他変形が生じないよう設置されていること |  | □
[6 empty] | 連続建て・重ね建てのみ | 排水管の掃除口の 設置位置、 点検措置 |  | □ | 共用立管は、最上階又は屋上、最上階及び中間階（３階以内おき又は15m以内）に掃除口が設けられていること |  | □
[9 empty] | □ | 横主管は、15ｍ以内ごとであって、管の掃除に管の清掃に支障が生じやすい部分がある場合にあっては、支障なく清掃が行える位置に掃除口が設けられていること
[7 empty] | 配管の主要接続部等の点検措置 |  | □ | 主要接合部等又は排水管の掃除口が仕上げ材等により隠蔽されている場合には、主要接合部等を点検又は清掃を行うために必要な開口が設けられていること |  | □
[7 empty] | 住戸専用部の 更新対策 |  | □ | 躯体天井高が2.5m以上であること |  | □
[9 empty] | □ | 壁又は柱で間取りの変更の障害となりうるものがないこと |  | □
注１） | 評価方法基準の第５の４－１に定める維持管理対策等級（専用配管）の等級２又は３に適合していること。連続建て、重ね建てにあっては、評価方法基準の第５の４－２に定める維持管理対策等級（共用配管）の等級２又は３に適合すること及び、評価方法基準の第５の４－４(3)イに掲げる躯体天井高が2.5m以上であり、かつ評価方法基準の第５の４－４(3)ロに掲げる住戸専用部の構造躯体の壁又は柱で間取りの変更の障害となりうるものがないこと。
注２） | 申請者、工事監理者又は工事施工者は、太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。
※１） | 北海道・青森県は防腐のみ
※２） | ひのき、ひば、べいひ、べいすぎ、けやき、くり、べいひば、台湾ひのき、ウェスタンレッドシーダー、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、インセンスシーダー、センペルセコイヤ
※３） | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県の地域
※４） | 沖縄県その他日最低気温の平滑平年値の年間極値が０℃を下回らない地域
※５） | 条例等の規定により、凍結防止のため配管埋設が定められている地域
2022年4月